แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้รวบรวมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ส่วนราชการทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลแหลมตะลุมพุกต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายประยุทธ์  ฐานะวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ |  |
| ๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน | ๒ |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 2 |
| ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 2 |
| ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 3 |
| ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ |  |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) | ๕ |
| บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) | 7 |
| บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) | ๒๙ |

ส่วนที่ ๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับ             การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในห้วงระยะเวลา ๕ ปี และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณของแต่ละปี และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความสำคัญ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

(๑) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีนั้น ๆ

(๓) เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ โดยสอดคล้องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และสามารถจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและหน่วยงานต่าง ๆ นำมาจัดหมวดหมู่ และต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑) บทนำ

๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

(๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล และได้มีการวางแผนวางแนวทางในการใช้งบประมาณและทรัพยากรครบทุกด้านไว้ก่อนแล้ว

(๒) ทำให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่สามารถจ่ายจริงได้ในแต่ละปีงบประมาณ

(๕) สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๖) สามารถนำแผนการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจาการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | 5 | ๕๕.๖๖ | ๒,๕๑๕,๘๐๐ | ๙๕.๐๘ |  |
| ๑.๒ แผนงานการเกษตร | 4 | ๔๔.๔๔ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๔.๙๒ |  |
| รวม | 9 | ๑๐๐ | ๒,๖๔๕,๘๐๐ | ๑๐๐ |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| ๒.๑ แผนงานการศึกษา | ๑3 | ๒๒.๔๑ | ๑,๒๙๕,๕๐๐ | ๒๕.๘๓ |  |
| ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 9 | ๑๕.๕๒ | ๒,๔๓๐,๔๐๐ | ๔๘.๔๗ |  |
| ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข | ๑๒ | ๒๐.๖๙ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๔.๒๙ |  |
| ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | ๑5 | ๒๕.๘๖ | ๗๕๙,๐๐๐ | ๑๕.๑๓ |  |
| ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 9 | ๑๕.๕๒ | ๓๑๕,๐๐๐ | ๖.๒๘ |  |
| ๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | ๕๘ | ๑๐๐ | ๕,๐๑๔,๙๐๐ | ๑๐๐ |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๕ | ๑๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |  |
| รวม | ๕ | ๑๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๐๐ |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | สำนักงานปลัด |
| ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - |  |
| ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒ | ๓๓.๓๓ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๔๙.๖๑ |  |
| ๔.๓ แผนงานการเกษตร | ๖ | ๖๖.๖๗ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๕๐.๓๙ |  |
| รวม | ๖ | ๑๐๐ | ๒๕๘,๐๐๐ | ๑๐๐ |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป | - ๙ | - ๑๐๐ | - ๔๑๖,๐๐๐ | - ๑๐๐ | สำนักงานปลัด |
| รวม | ๙ | ๑๐๐ | ๔๑๖,๐๐๐ | ๑๐๐ |  |
| รวมทั้งหมด | ๘๗ | - | ๘,๔๗๔,๗๐๐ | - | - |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ

แบบ ผด.๐๒

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 3 | ขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 3 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก | 500,000 | หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในตำบล | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในตำบล จำนวน 25 ต้น | 500,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก | ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก | 365,800 | หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก (ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ) | ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก(ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ) ขนาดฐานกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก | 650,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก (จุดเช็คอิน ริมทะเล) หมู่ที่ 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก (จุดเช็คอิน ริมทะเล) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก | 500,000 | หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลแหลมตะลุมพุก | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลแหลมตะลุมพุก | 50,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่มให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ | สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ | 20,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,๐๐๐ | โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าอาหารเสริม (นม) | สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน อ.๑ - ป.๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ในอัตราคนละ 8.13 บาท จำนวน ๒๖๐ วัน | 275,000 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์, โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อ.๑ - ป.๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในอัตราคนละ ๒7 บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | 400,000 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน อ.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก ในอัตราคนละ ๒7 บาท จำนวน ๒๐๐ วัน | 305,000 | โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจัดการแสดง การละเล่น การบริการอาหาร การแจกของขวัญ และค่าดำเนินการอื่น ๆ | 150,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | โครงการค่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | 17,๐๐๐ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการค่ายอาสาเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาชีพ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | 13,000 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | ๒๕,๕๐๐ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | ๒๕,๐๐๐ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | ๑๕,๐๐๐ | โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | 30,000 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่นักเรียน(ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน) | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | 20,000 | โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | 10,000 | โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | 10,000 | โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๓,180,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๑,010,400 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๔๘,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการนวดฝ่าเท้าสร้างรายได้ | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น | 50,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น | ๕0,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการมัคคุเทศก์น้อย | จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น | 30,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน | จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสายใยรัก | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการสำรวจสุนัขและแมว และจ่ายเป็นค่าดำเนินอื่น ๆ | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงและขึ้นทะเบียนสัตว์ | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | 2๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ | 10,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีน และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ | 2๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one | จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | ๑5,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนหมู่ที่ ๑ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมตะลุมพุก | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | อุดหนุนหมู่ที่ ๒ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมตะลุมพุก | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | อุดหนุนหมู่ที่ ๓ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก | ๒๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕65 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด | ส่งเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเสื้อผ้าชุดนักกีฬา กรีฑา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักกรีฑา ผู้ควบคุมและผู้ฝึกซ้อม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน | 150,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีแหลมตะลุมพุก คัพ | จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้บรรยายในการแข่งขัน ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเปิดสนาม ค่าจ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล และค่าดำเดินการอื่น ๆ | ๑50,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน | จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี เช่น กีฬาปิดตาตีหม้อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน และค่าดำเดินการอื่น ๆ | 5๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ | ๑0๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ | จัดกิจกรรม หรือเผยแพร่แก่ประชาชนในตำบล | 100,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2567 | จัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เช่น ค่าเช่าเหมารถรับส่ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | 20,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการรำลึกเหตุการณ์ 25 ตุลาคม วันมหาวาตภัย | จัดงานประเพณี ๒๕ ตุลา มหาวาตภัยรำลึก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องไทยทาน ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาทำอาหารคาวหวาน ค่าจ้างทำความสะอาด และค่าดำเดินการอื่น ๆ | ๑0๐,๐๐๐ | ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ และวัดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๓ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | 50,000 | อบต.ปากแพรก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๕,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๕,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๕,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑2 | โครงการจัดกิจกรรมแห่หมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๓,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑3 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | 1๓,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑4 | โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๔,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑5 | โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๔,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มจุดบริการประชาชน และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มจุดบริการประชาชน และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการฝึกอบรม และทบทวน อปพร. | จัดฝึกอบรมและทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ | 10๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. | จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ | ๕,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดอบรม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ | 3๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

แบบ ผด.๐๒

๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง | อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | ๒๐,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง | ๓๐,๐๐๐ | อำเภอปากพนัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน | จัดฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับประชาชนตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 50,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการรู้แล้วรอดจากภัยพิบัติ | จัดอบรมให้ความรู้และจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆ | 30,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบ ผด.๐๒

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลแหลมตะลุมพุก | 2๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | จัดฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัวในตำบลแหลมตะลุมพุก | 50,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการมัคคุเทศก์น้อย | จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก | 30,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน | จัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในตำบลแหลมตะลุมพุก | 20,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสายใยรัก | ค่าดำเนินการตามโครงการสายใยรัก ของตำบลแหลมตะลุมพุก | 20,000 | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.๐๒

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ | จ่ายค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะให้กับเทศบาลเมืองปากพนัง | ๑๒๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น | ๘,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.๐๒

๔.๓ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖๖ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลแหลมตะลุมพุก | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น | 50,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ | สนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ | 2๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น | 10,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น | 5๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

แบบ ผด.๐๒

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ | จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก | ๒๕,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | ๓๕๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต | จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ เป็นต้น | ๑๐,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | ๑๐,๐๐๐ | อบต.แหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน | จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าสถานที่ เป็นต้น | ๕,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และแผนชุมชน | จัดทำเวทีประชาคมประชุมระดมสมองผู้นำ ชุมชน และกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี เป็นต้น และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ | ๕,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

แบบ ผด.๐๒

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ | จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.แหลมตะลุมพุก | จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เป็นต้น | ๕,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการออกหน่วยรับยื่นแบบการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ออกหน่วยรับยื่นแบบการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ๑,๐๐๐ | ตำบลแหลมตะลุมพุก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑ ๐๐๒๐๒๐๐๒๐๒/1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ - มีมือจับชนิดเปิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 6,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑ ๐๐๒๐๒๐๐๒๐๒/1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องมีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร - (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) | 24,900 | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด.๐๒/๑ ๐๐๒๐๒๐๐๒๐๒/1

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) | 24,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) | 24,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด.๐๒/๑ ๐๐๒๐๒๐๐๒๐๒/1

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) | 8,900 | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) | 11,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐๒/๑ ๐๐๒๐๒๐๐๒๐๒/1

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแชวน (ระบบ Inverter ) ขนาด 36,000 BTU มีคุณลักษณะดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร | 53,600 | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แบบ ผด.๐๒/๑ ๐๐๒๐๒๐๐๒๐๒/1

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์) | 32,๐๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตุมพุก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก

อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕

หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗

อีเมล์ : saraban@laemtalumphuk.go.th